## Sheet1
PRD2018-G03-组员工作进度每日汇总表
记录人：杨以恒
注：本文档用于记录G03组员项目日程内每日工作情况，具体工作进度请参考PRD2018-G03-甘特图
组员
时间 | 沈启航 | 叶柏成 | 杨以恒 | 徐哲远 | 骆佳俊
2018-10-08 | 填写了部分可行性分析报告 | 填写了部分可行性分析报告 | 填写了部分可行性分析报告 | 填写了部分可行性分析报告 | 填写了部分可行性分析报告
2018-10-09 | 小组会议、讲解git、填写报告 | 小组会议、学习git、填写报告 | 小组会议、学习git、填写报告 | 小组会议、学习git、填写会议记录、填写报告 | 小组会议、学习git、填写报告
2018-10-10 | 填写了部分可行性分析报告 | 填写了部分可行性分析报告 | 完成了部分可行性分析报告 | 完成了部分可行性分析报告 | 修改了Project
2018-10-11 | UML PPT目录确定，编写任务发布 | 修改需求工程报告、写ppt | 做ppt | 做ppt | 做ppt
2018-10-12 | 写UML概述PPT | 写UML概述PPT | 写UML概述PPT | 写UML概述PPT | 写UML概述PPT
2018-10-13
2018-10-14
2018-10-15 | 排练PPT | 旁听PPT | 修改PPT | 旁听PPT | 看RSA
2018-10-16 | 开会，任务分解 | 开会 | 开会 | 开会 | 开会
2018-10-17 | 翻转课堂UML概述PPT交付 |  | PPT演讲 |  | 改了甘特图
2018-10-18 | 配置环境 | 配置环境 | 修改PPT | 配置环境 | 改PPT画UML
2018-10-19 | 编写项目总体计划 | 编写项目总体计划 | 编写项目总体计划、项目章程 | 编写项目总体计划 | 编写项目总体计划
2018-10-20
2018-10-21
2018-10-22 | 编写愿景和范围 | 编写愿景和范围 | 编写愿景和范围 | 编写愿景和范围 | 编写愿景和范围
2018-10-23 | 小组会议和任务发布 | 小组会议 | 小组会议 | 小组会议 | 小组会议
2018-10-24 | 修改PPT | 修改PPT | 修改PPT | 修改PPT | 修改PPT
2018-10-25 | 编写QA计划 | 编写QA计划 | 编写QA计划 | 编写QA计划 | 编写QA计划
2018-10-26 | 制作图PPT | 制作图PPT | 制作图PPT | 制作图PPT | 制作图PPT
2018-10-27
2018-10-28
2018-10-29
2018-10-30
2018-10-31
2018-11-01
2018-11-02
2018-11-03
2018-11-04
2018-11-05
2018-11-06
2018-11-07
2018-11-08
2018-11-09
2018-11-10
2018-11-11
2018-11-12
2018-11-13
2018-11-14
2018-11-15
2018-11-16
2018-11-17
2018-11-18
2018-11-19
2018-11-20
2018-11-21
2018-11-22
2018-11-23
2018-11-24
2018-11-25